## Bugs
ID | Status | Priority | Assignee | Start date | Finish date | Estimated time | Spent time (hrs) | Progress (%)
530 | On hold | 4 | Person A |  |  |  | 0.0 | 0
531 | On hold | 4 | Person A |  |  |  | 0.0 | 0
533 | On hold | 4 |  |  |  |  | 0.0 | 0
534 | On hold | 4 |  |  |  |  | 0.0 | 0
536 | On hold | 4 | Person A |  |  |  | 20.0 | 0
582 | New | 4 | Person B | 11/16/2021 | 11/16/2021 |  | 9.0 | 100
601 | New | 4 | Person B | 11/15/2021 | 11/15/2021 |  | 0.21 | 100
602 | New | 4 | Person B | 11/15/2021 | 11/15/2021 |  | 3.0 | 100
605 | New | 1 | Person A | 11/08/2021 | 11/08/2021 | 30 | 0.5 | 0
608 | New | 4 | Person A | 11/09/2021 | 11/09/2021 | 0 | 12.0 | 0
610 | New | 4 | Person A | 11/11/2021 | 11/11/2021 |  | 0.5 | 0
611 | New | 4 | Person A | 11/10/2021 | 11/10/2021 |  | 8.0 | 0
613 | New | 4 | Person A | 11/12/2021 | 11/12/2021 |  | 2.0 | 0
615 | New | 4 | Person A | 11/11/2021 | 11/11/2021 |  | 0.5 | 0
617 | New | 4 | Person A | 11/12/2021 | 11/12/2021 |  | 12.0 | 0
624 | New | 4 | Person C | 11/04/2021 | 11/04/2021 | 4 | 5.0 | 100
660 | New | 4 | Person B | 11/12/2021 | 11/12/2021 | 2 | 3.0 | 100
661 | New | 4 | Person B | 11/12/2021 | 11/12/2021 | 3 | 3.0 | 100
662 | New | 4 | Person B | 11/12/2021 | 11/12/2021 | 1 | 1.0 | 100
663 | New | 4 | Person B | 11/12/2021 | 11/12/2021 | 2 | 2.0 | 100
664 | New | 4 | Person B | 11/11/2021 | 11/11/2021 | 3 | 3.0 | 100
665 | New | 4 | Person B | 11/11/2021 | 11/11/2021 | 2 | 2.0 | 100
666 | New | 4 | Person B | 11/10/2021 | 11/10/2021 | 2 | 2.0 | 100
667 | New | 4 | Person B | 11/10/2021 | 11/10/2021 | 2 | 2.0 | 97
668 | New | 4 | Person B | 11/08/2021 | 11/08/2021 | 3 | 3.0 | 100
669 | New | 4 | Person B | 12/15/2021 | 12/15/2021 | 1 | 1.0 | 100
670 | New | 4 | Person B | 11/10/2021 | 11/10/2021 | 2 | 2.0 | 100
671 | New | 4 | Person B | 11/09/2021 | 11/09/2021 | 2 | 2.0 | 100
672 | New | 4 | Person B | 11/09/2021 | 11/09/2021 | 6 | 6.0 | 100
673 | New | 4 | Person B | 11/08/2021 | 11/08/2021 | 3 | 3.0 | 100
674 | New | 4 | Person B | 11/16/2021 | 11/16/2021 | 4 | 4.0 | 100
676 | New | 4 | Person B | 11/15/2021 | 11/15/2021 | 3 | 3.0 | 0
677 | New | 4 | Person B | 11/16/2021 | 11/16/2021 | 3 | 3.0 | 100
679 | New | 4 | Person B | 11/16/2021 | 11/16/2021 | 2 | 2.0 | 100
680 | New | 4 | Person B | 11/01/2021 | 11/01/2021 | 3 | 3.0 | 100
681 | New | 4 | Person B | 11/16/2021 | 11/16/2021 | 3 | 0.0 | 100
682 | New | 4 | Person B | 11/04/2021 | 11/04/2021 | 2 | 2.0 | 100
683 | New | 4 | Person B | 11/05/2021 | 11/05/2021 | 5 | 5.0 | 100
685 | New | 4 | Person B | 11/05/2021 | 11/05/2021 | 2 | 2.0 | 100
686 | New | 4 | Person B | 11/05/2021 | 11/05/2021 | 2 | 2.0 | 100
687 | New | 4 | Person B | 11/08/2021 | 11/08/2021 | 3 | 3.0 | 100
688 | New | 4 | Person B | 11/15/2021 | 11/15/2021 | 3 | 3.0 | 100
709 | New | 4 | Person C | 11/16/2021 |  |  | 0.0 | 0
710 | New | 4 | Person C | 12/09/2021 | 12/09/2021 | 4 | 4.0 | 100
711 | New | 4 | Person C | 11/15/2021 | 11/15/2021 | 1 | 1.0 | 100
712 | New | 4 | Person B | 11/16/2021 | 11/16/2021 | 3 | 3.0 | 100
713 | New | 4 | Person B | 11/16/2021 | 11/16/2021 | 2 | 2.0 | 0
714 | In progress | 4 | Person B | 11/22/2021 | 11/22/2021 | 3 | 7.0 | 0
738 | In progress | 4 | Person D | 11/08/2021 |  | 18 | 9.0 | 0
758 | New | 4 | Person E |  |  | 8 | 8.0 | 100
759 | New | 4 | Person E | 11/08/2021 |  | 8 | 8.0 | 0
761 | New | 4 | Person E | 11/09/2021 |  | 8 | 8.0 | 0
762 | New | 4 | Person E | 11/10/2021 |  | 8 | 8.0 | 0
764 | New | 4 | Person E | 11/11/2021 |  | 8 | 8.0 | 0
765 | New | 4 | Person E | 11/12/2021 |  | 8 | 9.0 | 0
766 | New | 4 | Person A |  |  |  | 2.0 | 0
767 | New | 4 | Person E | 11/15/2021 |  | 8 | 6.0 | 0
768 | New | 4 | Person E | 11/16/2021 |  | 8 | 8.0 | 0
779 | New | 4 | Person C | 11/09/2021 | 11/09/2021 | 1 | 1.0 | 100
781 | New | 4 | Person F |  |  |  | 1.0 | 0
782 | New | 4 | Person C | 12/10/2021 | 12/10/2021 | 2 | 2.0 | 100
785 | New | 4 | Person C | 11/16/2021 | 11/16/2021 | 6 | 6.0 | 100
787 | In progress | 4 | Person G | 11/15/2021 |  | 2 | 10.0 | 100
789 | New | 4 | Person C |  |  |  | 0.0 | 0
790 | New | 4 | Person H | 11/16/2021 |  | 8 | 0.0 | 0
792 | New | 4 | Person C | 11/15/2021 | 11/15/2021 | 0.5 | 0.5 | 100
793 | New | 4 | Person C | 11/15/2021 | 11/15/2021 | 1 | 1.0 | 100
795 | New | 4 | Person C | 11/15/2021 | 11/15/2021 | 0.5 | 0.5 | 100
798 | New | 4 | Person H | 11/15/2021 |  |  | 0.0 | 0
799 | New | 4 | Person H |  |  |  | 0.0 | 0
800 | New | 4 | Person H | 11/15/2021 |  |  | 0.0 | 0
801 | New | 4 | Person H | 11/15/2021 | 11/15/2021 | 7 | 8.0 | 0
803 | New | 4 | Person H | 11/15/2021 | 11/15/2021 | 7 | 8.0 | 0
808 | New | 4 | Person H | 11/12/2021 | 11/12/2021 |  | 8.0 | 0
809 | New | 4 |  | 11/11/2021 | 11/11/2021 | 8 | 8.0 | 0
810 | New | 4 | Person H | 11/09/2021 | 11/10/2021 | 18 | 16.0 | 0
812 | New | 4 | Person H | 11/08/2021 | 11/08/2021 | 7 | 8.0 | 0
813 | New | 4 | Person A | 11/16/2021 |  | 1 | 0.0 | 0
821 | New | 4 | Person B | 11/17/2021 | 11/17/2021 | 2 | 0.0 | 0
822 | New | 4 | Person B | 11/17/2021 | 11/17/2021 | 3 | 8.0 | 0
823 | In progress | 4 | Person A |  |  |  | 21.3 | 0
853 | New | 4 | Person A |  |  |  | 1.0 | 0
854 | In progress | 4 | Person D | 11/19/2021 |  | 18 | 13.5 | 0
864 | New | 4 | Person D | 11/23/2021 |  | 3 | 3.0 | 100
871 | New | 4 | Person E | 11/17/2021 |  | 6 | 5.0 | 0
913 | New | 4 | Person H | 11/18/2021 | 11/18/2021 |  | 8.0 | 0
969 | In progress | 4 | Person A |  |  |  | 13.0 | 0
974 | New | 4 | Person B | 11/19/2021 | 11/19/2021 | 1 | 1.0 | 100
978 | New | 4 | Person B | 11/18/2021 | 11/18/2021 | 4 | 4.0 | 100
981 | New | 4 | Person B | 11/18/2021 | 11/18/2021 | 2 | 1.5 | 100
983 | New | 4 | Person B | 11/18/2021 | 11/18/2021 | 3 | 5.0 | 100
986 | New | 4 | Person B | 11/17/2021 | 11/17/2021 | 4 | 4.0 | 100
987 | New | 4 | Person B | 11/17/2021 | 11/17/2021 | 4 | 4.0 | 100
996 | In progress | 4 | Person G | 11/19/2021 |  | 6 | 2.0 | 70
1018 | In progress | 4 | Person C | 11/19/2021 |  | 5 | 4.0 | 98
1019 | In progress | 4 | Person G | 11/19/2021 | 11/19/2021 | 8 | 8.05 | 0
1024 | New | 4 | Person H |  |  | 8 | 8.0 | 0
1025 | In progress | 4 | Person B | 11/22/2021 | 11/22/2021 | 4 | 3.5 | 0
1026 | New | 4 | Person H | 11/22/2021 | 11/22/2021 |  | 0.0 | 0
1029 | New | 4 | Person E | 11/18/2021 |  | 6 | 6.0 | 0
1031 | New | 4 | Person E | 11/19/2021 |  | 8 | 8.0 | 0
1032 | On hold | 4 | Person D |  |  |  | 0.0 | 0
1035 | New | 4 |  |  |  |  | 3.0 | 0
1082 | New | 4 | Person I | 11/22/2021 |  | 8 | 5.0 | 100
1090 | On hold | 4 | Person B | 11/22/2021 | 11/22/2021 | 2 | 2.0 | 100
1091 | In progress | 4 | Person C | 11/22/2021 | 11/22/2021 | 1 | 1.0 | 100
1092 | In progress | 4 | Person C |  |  | 2 | 2.0 | 100
1101 | In progress | High | Person B | 11/22/2021 | 11/22/2021 | 2 | 1.0 | 100
1115 | New | 4 | Person E | 11/22/2021 |  | 2 | 2.0 | 0
1116 | New | 4 | Person E | 11/22/2021 |  |  | 0.0 | 0
1199 | In progress | 4 | Person H | 11/23/2021 | 11/23/2021 |  | 0.0 | 0
1201 | In progress | 4 | Person B | 11/24/2021 | 11/24/2021 | 2 | 2.5 | 100
1202 | In progress | 4 | Person B | 11/24/2021 | 11/24/2021 | 2 | 2.0 | 0
1232 | New | 4 | Person B | 11/24/2021 | 11/24/2021 | 1.5 | 1.5 | 0
1237 | New | 4 | Person E | 11/23/2021 |  | 8 | 8.0 | 0
1247 | New | 4 | Person E | 11/24/2021 |  | 5 | 5.0 | 0
1251 | On hold | 4 | Person J | 11/25/2021 | 11/25/2021 | 6 | 15.0 | 100
1259 | New | 4 | Person B | 11/25/2021 | 11/25/2021 | 1 | 1.0 | 0
1261 | New | 4 | Person H | 11/25/2021 | 11/25/2021 |  | 0.0 | 0
1264 | In progress | 4 | Person C | 11/23/2021 | 11/23/2021 | 3 | 2.0 | 70
1299 | On hold | 4 | Person J | 11/25/2021 | 11/26/2021 | 6 | 39.0 | 0
1337 | New | 4 | Person B | 11/26/2021 | 11/26/2021 | 3 | 3.0 | 0
1365 | New | 4 | Person B | 11/26/2021 | 11/26/2021 | 3 | 4.0 | 0
1376 | New | 4 | Person E | 11/25/2021 |  | 7 | 6.5 | 0
1377 | New | 4 | Person E | 11/26/2021 |  | 8 | 0.0 | 0
1394 | In progress | 1 | Person A | 11/17/2021 |  |  | 108.42 | 0
1466 | New | 4 | Person B | 11/29/2021 | 11/29/2021 |  | 5.0 | 0
1467 | New | 4 | Person B | 11/29/2021 | 11/29/2021 |  | 1.0 | 0
1468 | New | 4 | Person B | 11/29/2021 | 11/29/2021 |  | 2.0 | 0
1542 | In progress | 4 | Person I | 12/01/2021 |  | 8 | 0.0 | 0
1543 | On hold | 4 | Person J |  |  | 14 | 18.0 | 0
1544 | On hold | 4 | Person J | 12/01/2021 | 12/01/2021 | 2 | 4.0 | 0
1582 | On hold | 4 | Person J | 12/01/2021 | 12/01/2021 | 4 | 5.0 | 0
1584 | On hold | 4 | Person J | 12/02/2021 | 12/02/2021 | 4 | 0.0 | 0
1693 | New | 4 |  |  |  |  | 2.0 | 0
1716 | New | 4 | Person D | 12/06/2021 | 12/06/2021 |  | 9.5 | 0
1782 | On hold | 4 | Person J | 12/06/2021 | 12/06/2021 | 8 | 8.0 | 0
1783 | On hold | 4 | Person J | 12/02/2021 | 12/02/2021 | 4 | 5.0 | 0
1784 | On hold | 4 | Person J | 12/07/2021 | 12/07/2021 | 8 | 14.5 | 0
1833 | New | 4 | Person D | 12/08/2021 | 12/08/2021 |  | 25.5 | 0
1924 | New | High | Person A | 12/09/2021 |  | 1 | 0.0 | 0
1987 | New | 4 | Person D | 12/09/2021 |  |  | 22.0 | 0
1995 | New | 4 | Person B | 12/10/2021 | 12/10/2021 | 2 | 2.0 | 0
2003 | New | 4 | Person B | 12/10/2021 | 12/10/2021 | 3 | 3.0 | 0
2004 | New | 4 | Person B | 12/10/2021 | 12/10/2021 | 2 | 2.0 | 0
2008 | New | 4 | Person B | 12/10/2021 | 12/10/2021 | 1 | 2.0 | 0
2009 | New | 4 | Person B | 12/08/2021 | 12/09/2021 | 4 | 4.0 | 0
2010 | New | 4 | Person B | 12/09/2021 | 12/09/2021 | 3 | 3.0 | 0
2012 | New | 4 | Person B | 12/08/2021 | 12/08/2021 | 3 | 3.0 | 0
2014 | New | 4 | Person B | 12/08/2021 | 12/08/2021 | 3 | 3.0 | 0
2016 | New | 4 | Person B | 12/08/2021 | 12/08/2021 | 2 | 2.0 | 0
2017 | New | 4 | Person B | 12/07/2021 | 12/07/2021 | 4 | 4.0 | 0
2020 | New | 4 | Person B | 12/06/2021 | 12/06/2021 | 3 | 3.0 | 0
2021 | New | 4 | Person B | 12/06/2021 | 12/06/2021 | 1 | 1.0 | 0
2022 | New | 4 | Person B | 12/03/2021 | 12/03/2021 | 7 | 7.0 | 0
2023 | New | 4 | Person B | 12/03/2021 | 12/03/2021 | 2 | 0.0 | 0
2025 | New | 4 | Person B | 12/01/2021 | 12/01/2021 | 4 | 4.0 | 0
2026 | New | 4 | Person B | 12/01/2021 | 12/01/2021 | 3 | 3.0 | 0
2027 | New | 4 | Person B | 11/30/2021 | 11/30/2021 | 4 | 4.0 | 0
2028 | New | 4 | Person B | 11/30/2021 | 11/30/2021 | 4 | 4.0 | 0
2079 | On hold | 4 | Person J |  |  | 8 | 24.5 | 0
2099 | In progress | 4 | Person D | 12/12/2021 | 12/15/2021 | 28 | 28.0 | 90
2112 | New | 4 | Person B | 12/13/2021 | 12/13/2021 | 4 | 4.0 | 0
2116 | In progress | 4 | Person B | 12/14/2021 | 12/14/2021 | 4 | 4.0 | 0
2117 | New | 4 | Person A | 12/14/2021 | 12/14/2021 |  | 1.5 | 0
2118 | New | 4 | Person A |  |  |  | 12.0 | 0
2153 | New | 4 | Person D | 12/14/2021 | 12/14/2021 | 8 | 8.0 | 100
2203 | On hold | 4 | Person K | 12/15/2021 | 12/15/2021 | 8 | 0.0 | 0
2204 | On hold | 4 | Person K | 12/14/2021 | 12/14/2021 | 5.99 | 8.0 | 0
2205 | On hold | 4 | Person K | 12/13/2021 | 12/13/2021 | 8 | 8.0 | 0
2206 | On hold | 4 | Person K | 12/10/2021 | 12/10/2021 | 8 | 7.0 | 0
2207 | On hold | 4 | Person K | 12/09/2021 | 12/09/2021 | 8 | 6.0 | 0
2208 | On hold | 4 | Person K | 12/08/2021 | 12/08/2021 | 8 | 7.0 | 0
2210 | On hold | 4 | Person K | 12/07/2021 | 12/07/2021 | 8 | 9.0 | 0
2220 | New | 4 | Person A |  |  |  | 16.5 | 0
2226 | On hold | 4 | Person J |  |  |  | 21.0 | 0
2232 | In progress | 4 | Person B | 12/15/2021 |  | 3 | 0.0 | 0
2245 | In progress | 4 |  |  |  |  | 0.0 | 0
2270 | In progress | 4 | Person L | 12/15/2021 |  | 16 | 8.0 | 50
2298 | New | 4 | Person B | 12/15/2021 |  |  | 0.0 | 0
2299 | New | 4 | Person B | 12/15/2021 | 12/15/2021 | 1 | 1.0 | 0
2301 | New | 4 | Person B | 12/15/2021 | 12/15/2021 | 2 | 2.0 | 0
2302 | In progress | 4 | Person B | 12/15/2021 |  | 1 | 10.0 | 0
2372 | New | 4 | Person B | 12/16/2021 | 12/16/2021 | 2 | 2.0 | 0
2373 | New | 4 | Person B | 12/15/2021 | 12/15/2021 | 1 | 1.0 | 0
2387 | New | 4 | Person D |  |  |  | 3.0 | 0
2523 | New | 4 | Person D |  |  |  | 28.7 | 0
2524 | New | 4 | Person D |  |  |  | 13.5 | 0
2638 | On hold | 4 | Person J |  |  |  | 13.0 | 0
2639 | On hold | 4 | Person J |  |  |  | 6.0 | 0
2671 | New | 4 | Person B | 12/23/2021 | 12/23/2021 | 2 | 9.0 | 0
2672 | New | 4 | Person B | 12/23/2021 | 12/23/2021 | 3 | 3.0 | 0
2673 | New | 4 | Person B | 12/23/2021 | 12/23/2021 | 1 | 5.0 | 0
2675 | New | 4 | Person B | 12/23/2021 | 12/23/2021 | 1 | 1.0 | 0
2730 | New | 4 | Person B | 12/24/2021 | 12/24/2021 | 5 | 5.0 | 0
2731 | New | 4 | Person B | 12/24/2021 | 12/24/2021 | 1.5 | 1.5 | 0
2732 | New | 4 | Person B | 12/24/2021 | 12/24/2021 | 1.5 | 8.5 | 0
2733 | New | 4 | Person B | 12/22/2021 | 12/22/2021 | 3 | 3.0 | 0
2734 | New | 4 | Person B | 12/20/2021 | 12/20/2021 | 4 | 5.0 | 0
2983 | New | 4 | Person D |  |  |  | 8.5 | 0
3088 | On hold | 4 | Person K | 12/31/2021 | 01/03/2022 | 11 | 8.0 | 0
3089 | On hold | 4 | Person K | 12/30/2021 | 12/30/2021 | 10 | 9.0 | 0
3090 | On hold | 4 | Person K | 12/29/2021 | 12/29/2021 | 5.99 | 6.0 | 0
3091 | On hold | 4 | Person K | 12/28/2021 | 12/28/2021 | 8 | 7.0 | 0
3092 | On hold | 4 | Person K |  |  | 8 | 8.0 | 0
3093 | On hold | 4 | Person K | 12/24/2021 | 12/24/2021 | 7 | 6.0 | 0
3094 | On hold | 4 | Person K | 12/23/2021 | 12/23/2021 | 8 | 7.0 | 0
3095 | On hold | 4 | Person K | 12/22/2021 | 12/22/2021 | 8 | 8.0 | 0
3096 | On hold | 4 | Person K | 12/21/2021 | 12/21/2021 | 8 | 7.0 | 0
3097 | On hold | 4 | Person K | 12/20/2021 | 12/20/2021 | 7 | 6.0 | 0
3103 | New | 4 | Person D |  |  |  | 25.5 | 0
3105 | New | 4 | Person D |  |  |  | 3.0 | 0
3118 | New | 4 | Person M | 12/29/2021 | 12/30/2021 |  | 8.0 | 100
3120 | New | 4 | Person M | 12/29/2021 | 12/30/2021 |  | 8.0 | 60
3121 | New | 4 | Person M | 12/24/2021 | 12/27/2021 |  | 7.0 | 100
3664 | New | 4 | Person M | 01/13/2022 | 01/13/2022 |  | 3.0 | 100
3667 | New | 4 | Person M | 01/12/2022 | 01/12/2022 |  | 3.0 | 100
3668 | New | 4 | Person M | 01/12/2022 | 01/13/2022 |  | 6.0 | 100
3671 | New | 4 | Person M | 12/30/2021 | 01/04/2022 |  | 7.0 | 100
3673 | New | 4 | Person M | 01/06/2022 | 01/06/2022 |  | 3.0 | 100
3675 | On hold | High | Person K | 01/14/2022 | 01/17/2022 | 16 | 0.0 | 0
3676 | New | 4 | Person M | 01/06/2022 | 01/10/2022 |  | 6.0 | 100
3677 | New | 4 | Person M | 01/05/2022 | 01/05/2022 |  | 2.0 | 100
3678 | On hold | 4 | Person K | 01/13/2022 | 01/13/2022 | 3 | 2.0 | 0
3680 | New | 4 | Person M | 01/05/2022 | 01/05/2022 |  | 2.0 | 100
3682 | On hold | 4 | Person K | 01/12/2022 | 01/12/2022 | 8 | 7.0 | 0
3687 | On hold | 4 | Person K | 01/11/2022 | 01/11/2022 | 8 | 7.0 | 0
3691 | On hold | 4 | Person K |  |  | 8 | 6.0 | 0
3694 | New | 4 | Person M | 01/01/2022 | 01/01/2022 |  | 3.0 | 100
3696 | New | 4 | Person M | 01/13/2022 | 01/13/2022 |  | 2.0 | 100
3697 | On hold | 4 | Person K | 01/07/2022 | 01/07/2022 | 8 | 7.0 | 0
3700 | On hold | 4 | Person K | 01/06/2022 | 01/06/2022 | 8 | 6.0 | 0
3703 | New | 4 | Person M | 01/13/2022 | 01/14/2022 |  | 2.0 | 50
3705 | On hold | 4 | Person K | 01/05/2022 | 01/05/2022 | 7 | 3.0 | 0
3706 | New | 4 | Person D |  |  |  | 7.5 | 0
3707 | On hold | 4 | Person K | 01/04/2022 | 01/04/2022 | 8 | 5.0 | 0
3708 | New | 4 | Person M | 01/01/2022 | 01/01/2022 |  | 3.0 | 100
3709 | On hold | 4 | Person K | 01/03/2022 | 01/03/2022 | 7 | 4.0 | 0
3710 | New | 4 | Person D |  |  |  | 8.0 | 0
3711 | New | 4 | Person D |  |  |  | 1.5 | 0
3713 | New | 4 | Person D |  |  |  | 8.0 | 0
3715 | New | 4 | Person D |  |  |  | 29.5 | 0
3721 | New | 4 | Person M | 12/31/2021 | 12/31/2021 |  | 1.0 | 100
3741 | New | 4 | Person M |  |  |  | 0.0 | 0
4083 | New | 4 | Person N |  |  | 2 | 0.0 | 0
4154 | On hold | 4 | Person K | 01/18/2022 | 01/20/2022 | 24 | 22.0 | 0
4155 | On hold | 4 | Person K | 01/21/2022 | 01/24/2022 | 16 | 14.0 | 0
4156 | New | 4 | Person B | 01/17/2022 | 01/17/2022 | 1 | 5.0 | 100
4157 | New | 4 | Person B | 01/17/2022 | 01/17/2022 | 4 | 4.0 | 100
4158 | New | 4 | Person B | 01/21/2022 | 01/21/2022 | 4 | 4.0 | 0
4159 | New | 4 | Person B | 01/21/2022 | 01/21/2022 | 1 | 2.0 | 100
4160 | New | 4 | Person B | 01/26/2022 | 01/26/2022 | 2 | 2.0 | 100
4161 | New | 4 | Person B | 01/26/2022 | 01/26/2022 | 3 | 3.0 | 100
4162 | New | 4 | Person B | 01/26/2022 | 01/26/2022 | 2 | 2.0 | 100
4163 | New | 4 | Person B | 01/26/2022 | 01/26/2022 | 2 | 2.0 | 100
4164 | New | 4 | Person B | 01/27/2022 | 01/27/2022 | 2 | 14.5 | 100
4165 | New | 4 | Person B | 01/27/2022 | 01/27/2022 | 2 | 2.0 | 100
4166 | New | 4 | Person B | 01/27/2022 | 01/27/2022 | 2 | 2.0 | 60
4167 | New | 4 | Person B | 01/27/2022 | 01/27/2022 | 2 | 4.0 | 100
4168 | New | 4 | Person B | 01/28/2022 | 01/28/2022 | 2 | 2.0 | 100
4169 | New | 4 | Person B | 01/28/2022 | 01/28/2022 | 3 | 3.0 | 100
4170 | New | 4 | Person B | 01/28/2022 | 01/28/2022 | 1 | 1.0 | 100
4173 | On hold | 4 | Person K | 01/25/2022 | 01/26/2022 | 16 | 13.0 | 0
4174 | On hold | 4 | Person K | 01/27/2022 | 01/28/2022 | 16 | 13.0 | 0
4186 | New | 4 | Person M | 01/28/2022 | 01/28/2022 | 8 | 8.0 | 100
4187 | New | 4 | Person M | 01/27/2022 | 01/27/2022 | 4 | 4.0 | 100
4188 | New | 4 | Person M | 01/27/2022 | 01/27/2022 | 4 | 4.0 | 100
4189 | New | 4 | Person M | 01/27/2022 | 01/27/2022 | 2 | 2.0 | 100
4190 | New | 4 | Person M | 01/26/2022 | 01/26/2022 | 8 | 8.0 | 100
4191 | New | 4 | Person M | 01/25/2022 | 01/25/2022 | 4 | 4.0 | 100
4192 | New | 4 | Person M | 01/25/2022 | 01/25/2022 | 4 | 4.0 | 100
4193 | New | 4 | Person M | 01/25/2022 | 01/25/2022 | 5 | 5.0 | 100
4194 | New | 4 | Person M | 01/24/2022 | 01/24/2022 | 2 | 2.0 | 100
4195 | New | 4 | Person M | 01/24/2022 | 01/24/2022 | 4 | 4.0 | 100
4196 | New | 4 | Person M | 01/21/2022 | 01/21/2022 | 5 | 5.0 | 100
4197 | New | 4 | Person M | 01/21/2022 | 01/21/2022 | 3 | 3.0 | 100
4198 | New | 4 | Person M | 01/20/2022 | 01/20/2022 | 8.5 | 8.5 | 100
4199 | New | 4 | Person M | 01/19/2022 | 01/19/2022 | 3 | 3.0 | 100
4200 | New | 4 | Person M | 01/17/2022 | 01/17/2022 | 5 | 5.0 | 100
4201 | New | 4 | Person M | 01/17/2022 | 01/17/2022 | 4 | 4.0 | 100
4202 | New | 4 | Person M | 01/17/2022 | 01/17/2022 | 5 | 5.0 | 100
4203 | New | 4 | Person M | 01/18/2022 | 01/18/2022 | 3.5 | 3.5 | 100
4204 | New | 4 | Person M | 01/19/2022 | 01/19/2022 | 4 | 4.0 | 100
4205 | New | 4 | Person M | 01/18/2022 | 01/18/2022 | 3 | 3.0 | 100
4252 | New | 4 |  |  |  |  | 7.5 | 0
4253 | New | 4 | Person D |  |  |  | 8.0 | 0
4255 | New | 4 | Person D |  |  |  | 0.0 | 0
4256 | New | 4 | Person D |  |  |  | 8.15 | 0
4257 | New | 4 | Person D |  |  |  | 4.0 | 0
4258 | New | 4 | Person D |  |  |  | 8.0 | 0
4259 | New | 4 | Person D |  |  |  | 7.3 | 0
4260 | New | 4 | Person D |  |  |  | 0.0 | 0
4261 | New | 4 | Person D |  |  |  | 9.3 | 0
4262 | New | 4 | Person D |  |  |  | 8.15 | 0
4298 | In progress | High | Person O | 01/31/2022 | 01/31/2022 | 8 | 6.0 | 90
4330 | New | 4 | Person P | 01/31/2022 | 01/31/2022 | 9 | 9.0 | 100
4370 | New | 4 | Person P | 02/01/2022 | 02/01/2022 | 8 | 8.0 | 100
4371 | New | 4 | Person P | 02/02/2022 | 02/02/2022 | 9 | 9.0 | 100
4380 | On hold | 4 | Person K | 01/31/2022 | 01/31/2022 | 8 | 5.0 | 0
4381 | On hold | 4 | Person K | 02/01/2022 | 02/01/2022 | 8 | 6.0 | 0
4382 | On hold | 4 | Person K | 02/02/2022 | 02/02/2022 | 8 | 6.0 | 0
4401 | New | 4 |  | 02/03/2022 | 02/03/2022 | 12 | 12.0 | 100
4522 | On hold | 4 | Person K | 03/04/2022 | 03/07/2022 | 8 | 10.0 | 0
4523 | On hold | 4 | Person K | 03/08/2022 | 03/09/2022 | 8 | 4.0 | 0
4655 | On hold | 4 | Person K | 02/09/2022 | 02/09/2022 | 4 | 3.0 | 0
4659 | On hold | 4 | Person K | 02/14/2022 | 02/15/2022 | 8 | 5.0 | 0
4701 | New | 4 | Person D |  |  |  | 0.0 | 0
4703 | New | 4 | Person D |  |  |  | 8.0 | 0
4705 | New | 4 | Person D |  |  |  | 15.0 | 0
4706 | New | 4 | Person D |  |  |  | 3.0 | 0
4708 | New | 4 | Person D |  |  |  | 2.0 | 0
4709 | New | 4 | Person D |  |  |  | 15.0 | 0
4710 | New | 4 | Person D |  |  |  | 8.0 | 0
4724 | New | 4 | Person B | 01/31/2022 | 01/31/2022 | 2 | 2.0 | 100
4725 | New | 4 | Person B | 01/31/2022 | 01/31/2022 | 2 | 2.0 | 100
4727 | New | 4 | Person B | 01/31/2022 | 01/31/2022 | 2 | 2.0 | 100
4730 | New | 4 | Person B | 01/31/2022 | 01/31/2022 | 2 | 2.0 | 100
4734 | New | 4 | Person B | 02/03/2022 | 02/03/2022 | 2 | 2.0 | 100
4735 | New | 4 | Person B | 02/03/2022 | 02/03/2022 | 4 | 4.0 | 100
4736 | New | 4 | Person B | 02/04/2022 | 02/04/2022 | 4 | 4.0 | 100
4737 | New | 4 | Person B | 02/04/2022 | 02/04/2022 | 4 | 4.0 | 100
4738 | New | 4 | Person B | 02/05/2022 | 02/05/2022 |  | 0.0 | 100
4739 | New | 4 | Person B | 02/07/2022 | 02/07/2022 | 3 | 3.0 | 100
4741 | New | 4 | Person B | 02/07/2022 | 02/07/2022 | 4 | 6.0 | 0
4742 | New | 4 | Person B | 02/07/2022 | 02/07/2022 | 3 | 3.0 | 0
4744 | New | 4 | Person B | 02/08/2022 | 02/08/2022 | 4 | 4.0 | 0
4745 | New | 4 | Person B | 02/09/2022 | 02/09/2022 | 2 | 2.0 | 100
4746 | New | 4 | Person B | 02/09/2022 | 02/09/2022 | 3 | 3.0 | 98
4747 | New | 4 | Person B | 02/09/2022 | 02/09/2022 | 3 | 3.0 | 96
4749 | New | 4 | Person B | 02/10/2022 | 02/10/2022 | 3 | 3.0 | 0
4757 | New | 4 | Person B | 02/10/2022 | 02/10/2022 | 2 | 2.0 | 0
4759 | New | 4 | Person B | 02/10/2022 | 02/10/2022 | 2 | 0.0 | 0
4767 | On hold | 4 | Person K | 02/16/2022 | 02/16/2022 | 5 | 2.0 | 0
4778 | New | 4 | Person B | 02/10/2022 | 02/10/2022 | 2 | 2.0 | 0
4779 | New | 4 | Person B | 02/10/2022 | 02/10/2022 | 1 | 1.0 | 100
4780 | New | 4 | Person B | 02/11/2022 | 02/11/2022 | 2 | 2.0 | 100
4781 | New | 4 | Person B | 02/11/2022 | 02/11/2022 | 2 | 2.0 | 100
4782 | New | 4 | Person B | 02/11/2022 | 02/11/2022 | 2 | 2.0 | 100
4783 | New | 4 | Person B | 02/11/2022 | 02/11/2022 | 2 | 2.0 | 100
4784 | New | 4 | Person B | 02/14/2022 | 02/14/2022 | 1 | 1.0 | 100
4785 | New | 4 | Person B | 02/14/2022 | 02/14/2022 | 3 | 3.0 | 100
4786 | New | 4 | Person B | 02/14/2022 | 02/14/2022 | 2 | 2.0 | 100
4787 | New | 4 | Person B | 02/14/2022 | 02/14/2022 | 2 | 2.0 | 100
4788 | New | 4 | Person B | 02/15/2022 | 02/15/2022 | 3 | 3.0 | 100
4789 | New | 4 | Person B | 02/15/2022 | 02/15/2022 | 2 | 2.0 | 50
4790 | New | 4 | Person B | 02/15/2022 | 02/15/2022 | 2 | 2.0 | 100
4791 | New | 4 | Person B | 02/16/2022 | 02/16/2022 | 2 | 2.0 | 0
4836 | New | 4 | Person M | 01/31/2022 | 01/31/2022 |  | 8.0 | 100
4837 | New | 4 | Person M | 02/01/2022 | 02/01/2022 |  | 8.0 | 100
4838 | New | 4 | Person M | 02/01/2022 | 02/01/2022 |  | 4.0 | 100
4839 | New | 4 | Person M | 02/02/2022 | 02/02/2022 |  | 8.0 | 100
4840 | New | 4 | Person M | 02/02/2022 | 02/02/2022 |  | 5.0 | 100
4841 | New | 4 | Person M | 02/03/2022 | 02/03/2022 |  | 4.0 | 100
4842 | New | 4 | Person M | 02/03/2022 | 02/03/2022 |  | 3.5 | 100
4843 | New | 4 | Person M | 02/03/2022 | 02/03/2022 |  | 5.0 | 100
4844 | New | 4 | Person M | 02/04/2022 | 02/04/2022 |  | 4.0 | 100
4845 | New | 4 | Person M | 02/04/2022 | 02/04/2022 |  | 4.0 | 100
4846 | New | 4 | Person M | 02/07/2022 | 02/07/2022 |  | 3.5 | 100
4847 | New | 4 | Person M | 02/07/2022 | 02/07/2022 |  | 4.0 | 100
4848 | New | 4 | Person M | 02/08/2022 | 02/08/2022 |  | 6.0 | 100
4849 | New | 4 | Person M | 02/08/2022 | 02/08/2022 |  | 5.0 | 100
4850 | New | 4 | Person M | 02/09/2022 | 02/09/2022 |  | 6.0 | 100
4851 | New | 4 | Person M | 02/09/2022 | 02/09/2022 |  | 3.0 | 100
4852 | New | 4 | Person M | 02/09/2022 | 02/09/2022 |  | 3.0 | 100
4853 | New | 4 | Person M | 02/10/2022 | 02/10/2022 |  | 5.0 | 100
4854 | New | 4 | Person M | 02/10/2022 | 02/10/2022 |  | 6.0 | 100
4855 | New | 4 | Person M | 02/11/2022 | 02/11/2022 |  | 6.0 | 100
4856 | New | 4 | Person M | 02/11/2022 | 02/11/2022 |  | 6.0 | 100
4857 | New | 4 | Person M | 02/14/2022 | 02/14/2022 |  | 8.0 | 100
4858 | New | 4 | Person M | 02/14/2022 | 02/14/2022 |  | 3.0 | 100
4859 | New | 4 | Person M | 02/15/2022 | 02/15/2022 |  | 3.0 | 100
4860 | New | 4 | Person M | 02/15/2022 | 02/15/2022 |  | 4.0 | 100
4861 | New | 4 | Person M | 02/16/2022 | 02/16/2022 |  | 4.0 | 100
4862 | New | 4 | Person M | 02/16/2022 | 02/16/2022 |  | 8.0 | 100
4863 | New | 4 | Person M | 02/17/2022 | 02/17/2022 |  | 4.0 | 100
4909 | New | 4 | Person P | 02/04/2022 | 02/04/2022 | 5 | 5.0 | 100
4910 | New | 4 | Person P | 02/07/2022 | 02/07/2022 | 8 | 8.0 | 100
4911 | New | 4 | Person P | 02/08/2022 | 02/08/2022 | 8 | 8.0 | 100
4912 | New | 4 | Person P | 02/09/2022 | 02/09/2022 | 1 | 1.0 | 100
4913 | New | 4 | Person P | 02/10/2022 | 02/10/2022 | 8 | 8.0 | 100
4914 | New | 4 | Person P | 02/11/2022 | 02/11/2022 | 3 | 3.0 | 100
4916 | New | 4 | Person P | 02/14/2022 | 02/14/2022 | 5 | 5.0 | 100
4990 | New | 4 | Person B | 02/17/2022 | 02/17/2022 | 3 | 3.0 | 100
4991 | New | 4 | Person B | 02/17/2022 | 02/17/2022 | 2 | 0.0 | 0
5014 | New | 4 | Person O | 02/18/2022 | 02/18/2022 | 6 | 5.0 | 100
5241 | New | 4 | Person P | 02/15/2022 | 02/15/2022 | 8 | 8.0 | 100
5242 | New | 4 | Person D |  |  |  | 7.0 | 0
5243 | New | 4 | Person D |  |  |  | 1.5 | 0
5244 | New | 4 | Person P | 02/17/2022 | 02/17/2022 | 3 | 3.0 | 100
5246 | New | 4 | Person P | 02/22/2022 | 02/22/2022 | 6 | 6.0 | 100
5247 | New | 4 | Person P | 02/23/2022 | 02/23/2022 | 2 | 2.0 | 100
5248 | New | 4 | Person P | 02/24/2022 | 02/25/2022 | 16 | 11.0 | 100
5249 | New | 4 | Person D |  |  |  | 15.0 | 0
5251 | On hold | 4 | Person K | 02/17/2022 | 02/22/2022 | 16 | 12.0 | 0
5252 | New | 4 | Person D |  |  |  | 13.0 | 0
5253 | On hold | 4 | Person K | 02/23/2022 | 02/28/2022 | 24 | 20.0 | 0
5254 | New | 4 | Person D |  |  |  | 7.0 | 0
5255 | New | 4 | Person D |  |  |  | 5.0 | 0
5256 | New | 4 | Person D |  |  |  | 8.0 | 0
5257 | New | 4 | Person D |  |  |  | 7.0 | 0
5273 | New | 4 | Person B | 02/28/2022 | 02/28/2022 | 3 | 0.0 | 100
5274 | New | 4 | Person B | 02/28/2022 | 02/28/2022 | 5 | 0.0 | 70
5275 | New | 4 | Person B | 02/25/2022 | 02/25/2022 | 2 | 0.0 | 100
5276 | New | 4 | Person B | 02/25/2022 | 02/25/2022 | 6 | 0.0 | 100
5277 | New | 4 | Person B | 02/24/2022 | 02/24/2022 | 4 | 0.0 | 100
5278 | New | 4 | Person B | 02/24/2022 | 02/24/2022 | 1.5 | 0.0 | 0
5279 | New | 4 | Person M | 02/17/2022 | 02/17/2022 |  | 4.0 | 100
5280 | New | 4 | Person B | 02/23/2022 | 02/23/2022 | 4 | 0.0 | 0
5281 | New | 4 | Person M | 02/18/2022 | 02/18/2022 |  | 3.0 | 100
5282 | New | 4 | Person B | 02/23/2022 | 02/23/2022 | 4 | 0.0 | 100
5283 | New | 4 | Person M | 02/18/2022 | 02/18/2022 |  | 4.0 | 100
5284 | New | 4 | Person M | 02/18/2022 | 02/18/2022 |  | 4.0 | 100
5285 | New | 4 | Person M | 02/21/2022 | 02/21/2022 |  | 6.0 | 100
5286 | New | 4 | Person B | 02/25/2022 | 02/25/2022 | 3 | 0.0 | 0
5287 | New | 4 | Person M | 02/21/2022 | 02/21/2022 |  | 2.0 | 100
5288 | New | 4 | Person M | 02/22/2022 | 02/22/2022 |  | 6.0 | 100
5289 | New | 4 | Person B | 02/22/2022 | 02/22/2022 | 4 | 0.0 | 100
5290 | New | 4 | Person B | 02/22/2022 | 02/22/2022 | 4 | 0.0 | 0
5291 | New | 4 | Person M | 02/22/2022 | 02/22/2022 |  | 5.0 | 100
5293 | New | 4 | Person M | 02/23/2022 | 02/23/2022 |  | 6.0 | 100
5294 | New | 4 | Person B | 02/17/2022 | 02/17/2022 | 4 | 0.0 | 100
5295 | New | 4 | Person M | 02/23/2022 | 02/23/2022 |  | 3.0 | 100
5296 | New | 4 | Person M | 02/23/2022 | 02/23/2022 |  | 2.0 | 100
5297 | New | 4 | Person B | 02/17/2022 | 02/17/2022 | 4 | 0.0 | 100
5298 | New | 4 | Person M | 02/24/2022 | 02/24/2022 |  | 5.0 | 100
5299 | New | 4 | Person M | 02/25/2022 | 02/25/2022 |  | 8.0 | 100
5300 | New | 4 | Person M | 02/25/2022 | 02/25/2022 |  | 3.0 | 100
5302 | New | 4 | Person M | 02/25/2022 | 02/25/2022 |  | 2.0 | 100
5304 | New | 4 | Person B | 02/17/2022 | 02/17/2022 | 2 | 0.0 | 100
5322 | New | High | Person O | 03/21/2022 | 03/22/2022 | 12 | 13.0 | 100
5323 | New | High | Person O | 03/22/2022 | 03/23/2022 | 6 | 8.0 | 100
5324 | New | High | Person O | 03/23/2022 | 03/23/2022 | 3 | 2.0 | 100
5325 | New | High | Person O | 03/23/2022 | 03/24/2022 | 7 | 9.0 | 100
5326 | New | 4 | Person O | 03/25/2022 | 03/25/2022 | 8 | 8.0 | 100
5361 | New | 4 | Person O | 03/01/2022 | 03/03/2022 | 8 | 9.0 | 50
5398 | New | 4 | Person O | 03/03/2022 | 03/04/2022 | 8 | 9.0 | 2
5554 | In progress | 4 | Person Q | 03/14/2022 |  |  | 26.9 | 0
5573 | New | 4 | Person P | 03/01/2022 | 03/01/2022 | 8 | 8.0 | 100
5574 | New | 4 | Person P | 03/03/2022 | 03/03/2022 | 5 | 5.0 | 100
5575 | New | 4 | Person P | 03/10/2022 | 03/10/2022 | 1 | 1.0 | 100
5576 | New | 4 | Person P | 03/07/2022 | 03/07/2022 | 3 | 3.0 | 100
5577 | New | 4 | Person P | 03/08/2022 | 03/08/2022 | 8 | 8.0 | 100
5578 | New | 4 | Person P | 03/09/2022 | 03/09/2022 | 3 | 3.0 | 100
5579 | New | 4 | Person P | 03/17/2022 | 03/17/2022 | 1 | 1.0 | 100
5580 | New | 4 | Person P | 03/14/2022 | 03/14/2022 | 3 | 3.0 | 100
5588 | In progress | 4 | Person Q | 03/15/2022 |  |  | 8.0 | 0
5598 | New | High | Person O | 03/04/2022 | 03/04/2022 | 3 | 2.0 | 99
5600 | New | 4 | Person D |  |  |  | 23.0 | 0
5601 | New | High | Person O | 03/04/2022 | 03/07/2022 | 10 | 11.0 | 100
5602 | New | 4 | Person D |  |  |  | 16.0 | 0
5603 | New | High | Person O | 03/08/2022 | 03/08/2022 | 8 | 8.0 | 100
5604 | New | 4 | Person D |  |  |  | 9.0 | 0
5605 | New | 4 | Person O | 03/09/2022 | 03/09/2022 | 100 | 8.0 | 100
5606 | New | High | Person O | 03/10/2022 | 03/10/2022 | 8 | 0.0 | 100
5607 | New | 4 | Person D |  |  |  | 8.5 | 0
5608 | New | 4 | Person O | 03/14/2022 | 03/14/2022 | 8 | 8.0 | 100
5609 | New | 4 | Person D |  |  |  | 8.0 | 0
5610 | New | High | Person O | 03/15/2022 | 03/15/2022 | 8 | 8.0 | 100
5611 | New | 4 | Person D |  |  |  | 8.0 | 0
5612 | New | 4 | Person D |  |  |  | 0.0 | 0
5613 | New | 4 | Person R | 03/11/2022 | 03/11/2022 | 8 | 8.0 | 0
5614 | New | 4 | Person R |  |  | 8 | 8.0 | 0
5615 | New | 4 | Person P | 02/01/2022 | 03/15/2022 | 36 | 18.0 | 0
5616 | New | 4 | Person R | 03/07/2022 | 03/10/2022 | 32 | 32.0 | 0
5617 | New | 4 | Person R |  |  | 7 | 7.0 | 0
5618 | New | 4 | Person R |  |  | 5 | 5.0 | 0
5620 | New | 4 | Person R |  |  | 8 | 16.0 | 0
5621 | New | 4 | Person R |  |  | 8 | 8.0 | 0
5622 | New | 4 | Person R |  |  | 4 | 4.0 | 0
5623 | New | 4 | Person R |  |  | 2 | 2.0 | 0
5624 | New | 4 | Person R |  |  | 6 | 6.0 | 0
5627 | New | High | Person S | 03/01/2022 | 03/03/2022 | 8 | 20.0 | 100
5628 | New | 4 | Person B | 03/01/2022 | 03/01/2022 | 4 | 0.0 | 100
5629 | New | 4 | Person B | 03/03/2022 | 03/03/2022 | 4 | 0.0 | 100
5630 | New | 4 | Person S | 03/08/2022 | 03/10/2022 | 8 | 0.0 | 100
5631 | New | 4 | Person B | 03/02/2022 | 03/02/2022 | 4 | 0.0 | 0
5633 | New | 4 | Person S |  | 03/10/2022 | 8 | 0.0 | 100
5634 | New | 4 | Person S |  | 03/11/2022 | 8 | 0.0 | 100
5656 | New | 4 | Person M | 03/01/2022 | 03/01/2022 | 8 | 8.0 | 100
5657 | New | 4 | Person M | 03/02/2022 | 03/02/2022 | 4 | 4.0 | 100
5658 | New | 4 | Person M | 03/02/2022 | 03/02/2022 | 4 | 4.0 | 100
5659 | New | 4 | Person M | 03/03/2022 | 03/03/2022 | 4 | 4.0 | 100
5660 | New | 4 | Person M | 03/03/2022 | 03/03/2022 | 3 | 3.0 | 100
5661 | New | 4 | Person M | 03/04/2022 | 03/04/2022 | 4 | 4.0 | 100
5662 | New | 4 | Person M | 03/04/2022 | 03/04/2022 | 4 | 4.0 | 100
5663 | New | 4 | Person M | 03/07/2022 | 03/07/2022 | 4 | 4.0 | 100
5664 | New | 4 | Person M | 03/07/2022 | 03/07/2022 | 4 | 4.0 | 100
5665 | New | 4 | Person M | 03/08/2022 | 03/08/2022 | 4 | 4.0 | 100
5666 | New | 4 | Person M | 03/08/2022 | 03/08/2022 | 4 | 4.0 | 100
5667 | New | 4 | Person M | 03/09/2022 | 03/09/2022 | 2 | 2.0 | 100
5668 | New | 4 | Person M | 03/10/2022 | 03/10/2022 | 4 | 4.0 | 100
5669 | New | 4 | Person M | 03/10/2022 | 03/10/2022 | 4 | 4.0 | 100
5670 | New | 4 | Person M | 03/11/2022 | 03/11/2022 | 4 | 4.0 | 100
5671 | New | 4 | Person M | 03/11/2022 | 03/11/2022 | 4 | 4.0 | 100
5672 | New | 4 | Person M | 03/14/2022 | 03/14/2022 | 4 | 4.0 | 100
5673 | New | 4 | Person M | 03/14/2022 | 03/14/2022 | 4 | 4.0 | 100
5674 | New | 4 | Person M | 03/15/2022 | 03/15/2022 | 8 | 8.0 | 100
5684 | New | 4 | Person L | 03/14/2022 | 03/14/2022 | 8 | 8.0 | 100
5701 | New | 4 |  |  |  |  | 0.0 | 0
5704 | New | 4 |  |  |  |  | 0.0 | 0